|  | - ЗАТВЕРДЖУЮ - Начальник ЦЗ - загальноосвітньої середньої - школи № __ м___________ – директор школи - ПІБ “___” _____________ 20__ р. |
| --- | --- |

ПЛАН - ГРАФІК

дій начальника штабу цивільного  захисту

- загальноосвітньої середньої школи № __ м.________________

| № з/п | Назва заходів і їх короткий зміст | Відповідальні виконавці | Три- валість | Термін виконання від “Ч” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | хвилини |  |  |  | години |  |  |  |  | доби |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 40 | 60 | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 | 2 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| І. У РЕЖИМІ ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Організація і здійснення постійного спостереження і контролю за обста-новкою на об’єктах школи та прилеглої до нього території. | Штаб ЦЗ школи, керівники структурних підрозділів ЦЗ школи | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Розробка обґрунтованих прогнозів ризику можливих втрат і збитків у разі виникнення НС. | Штаб ЦЗ школи | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Розробка, планування та впроваджен-ня конкретних заходів щодо зменше-ння або запобігання втрат і збитків у разі НС | Штаб ЦЗ школи | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № з/п | Назва заходів і їх короткий зміст | Відповідальні виконавці | Три- валість | Термін виконання від “Ч” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | хвилини |  |  |  | години |  |  |  |  | доби |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 40 | 60 | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 | 2 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4. | Планування і практична реалізація спеціальних заходів щодо захисту працівників та учнів школи, а також заходів з охорони праці і техніки безпеки. | Штаб ЦЗ школи, шкільна комісія з питань НС, керівники структурних підрозділів ЦЗ школи | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удосконалення системи оповіщення працівників школи про загрозу або виникнення НС, підтримання цієї системи у постійній готовності. | Штаб ЦЗ школи | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удосконалення процесу підготовки особового складу невоєнізованих формувань ЦЗ школи до дій у НС. | Штаб ЦЗ школи | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Організація підготовки та підвищен-ня кваліфікації керівного складу ЦЗ школи, КНС НФ, посадових осіб і спеціалістів з питань ЦЗ школи, | Штаб ЦЗ школи | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Організація навчання працівників училища діям в умовах НС та корис-туванню засобами захисту, свідомо-му виконанню правил БЖД людини. | Штаб ЦЗ школи, керівники структурних підрозділів ЦЗ школи | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Організація та проведення занять з учнями школи за програмами нормативних дисципліни ”ОБЖД” та "Захист Вітчизни". | Штаб ЦЗ школи, навчальний відділ школи, | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Розвиток та удосконалення навчально-матеріальної бази ЦЗ школи і утримання її у постійній готовності для проведення занять, створення резерву підручників та навчальних посібників. | Штаб ЦЗ школи, вчителі предметів „ОБЖД” та "Захист Вітчизни", | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Організація та проведення занять з особовим складом НФ ЦЗ школи, щодо їх підготовки та підвищення кваліфікації | Штаб ЦЗ школи, командно-начальниць-кий склад НФ ЦЗ школи | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Назва заходів і їх короткий зміст | Відповідальні виконавці | Три- валість | Термін виконання від “Ч” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітки |
|  |  |  |  | хвилини |  |  |  | години |  |  |  |  | доби |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 40 | 60 | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 | 2 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ІІ. У РЕЖИМІ ПІДВИЩЕНОЇ ГОТОВНОСТІ (з _______________________ 20 _ _ року) (час, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Інформування начальника ЦЗ школи про виникнення НС | Начальник штабу ЦЗ школи Чергова служба школи Керівники структурних підрозділів ЦЗ школи | 5 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Контроль доведення інформації про загрозу виникнення НС до працівників та учнів школи. | Начальник штабу ЦЗ школи | 5 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Оповіщення керівного складу ЦЗ школи, членів комісії з питань НС та евакуаційної комісії школи | Начальник штабу ЦЗ школи | 20 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Контроль прибуття керівного складу ЦЗ школи і членів комісії з питань НС по сигналу “Збір-аварія” - у робочий час; - у неробочий час | Начальник штабу ЦЗ школи | 1 год. 3 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Заслуховування керівного складу ЦЗ школи про обстановку, яка склалася і можливий її розвиток. | Начальник ЦЗ школи | 30 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Інформування начальника ЦЗ школи про заходи щодо ліквідації причин, що спричинили загрозу виникнення НС. | Начальник штабу ЦЗ школи | Через кожні 4 години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Організація проведення заходів з ліквідації причин, що спричинили загрозу виникнення НС. | Начальник штабу ЦЗ школи | 30 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Організація цілодобового чергування керівного складу ЦЗ школи | Начальник штабу ЦЗ школи | 10 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № з/п | Назва заходів і їх короткий зміст | Відповідальні виконавці | Три- валість | Термін виконання від “Ч” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | хвилини |  |  |  | години |  |  |  |  | доби |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 40 | 60 | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 | 2 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 9. | Перевірка готовності до роботи за призначенням НФ ЦЗ школи (укомплектованість особовим скла-дом та рівень його підготовки до дій, наявність необхідної документації та її уточнення тощо): - поста РХ розвідки; | Начальник штабу ЦЗ школи Керівники НФ ЦЗ школи | 20 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поста медичної допомоги; |  | 20 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поста протипожежних заходів; |  | 20 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пункту видачі ЗІЗ; |  | 20 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - групи охорони громад-го порядку; |  | 20 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ланки обслуги ПРУ |  | 20 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Приведення у готовність до роботи пункту управління ЦЗ школи і системи зв’язку з відділом з питань НС Бориславської МР | Начальник штабу ЦЗ школи | 20 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Інформування начальника відділу з питань НС Бориславської МР про загрозу виникнення НС та підготовка письмової доповіді НЦЗ м. Борислава і начальнику відділу освіти Бориславської МР. | Начальник штабу ЦЗ школи | 10 хв. 1 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Аналіз обстановки і уточнення порядку роботи штабу ЦЗ щодо лік-відації загрози виникнення НС (змен-шення можливих втрат і збитків). | Начальник штабу ЦЗ школи | 30 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Доповідь на засіданні шкільної комісії з питань НС про обстановку і пропозиції щодо ліквідації загрози виникнення НС. | Начальник штабу ЦЗ школи | 15 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Збір, аналіз та оцінка даних реальної обстановки, узагальнення і доведення її до начальника ЦЗ школи для прийняття рішення. | Штаб ЦЗ школи | 45 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № з/п | Назва заходів і їх короткий зміст | Відповідальні виконавці | Три- валість | Термін виконання від “Ч” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | хвилини |  |  |  | години |  |  |  |  | доби |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 40 | 60 | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 | 2 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 15. | Оформлення рішення начальника ЦЗ школи, розробка необхідних проектів наказів та розпоряджень. | Штаб ЦЗ школи | 1,5 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Доведення наказів, розпоряджень та інших вказівок начальника ЦЗ школи до виконавців, контроль їх виконання. | Штаб ЦЗ школи | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Уточнення Плану дій ЦЗ школи щодо захисту працівників, учнів і матеріальних цінностей школи, а також порядку виконання заходів щодо забезпечення стійкого функ-ціонування школи в умовах НС. | Начальник штабу ЦЗ школи, Штаб ЦЗ школи | 3 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Перевірка готовності до роботи системи зв’язку та оповіщення школи при виникненні НС | Штаб ЦЗ школи | 20 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Посилення роботи щодо повсякден-ного спостереження і контролю за станом довкілля та техногенною обстановкою у навчальному корпусі школи | Штаб ЦЗ школи | 30 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Підготовка необхідних донесень і доповідей про обстановку у відділ освіти Бориславської МР та відділ з питань НС Бориславської МР | Штаб ЦЗ школи | Згідно Табеля термінов. донесень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Ведення звітних журналів та інших документів. | Штаб ЦЗ школи | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Контроль проведення додаткового заняття з працівниками та учнями школи щодо порядку їх дій в умовах НС, загроза виникнення якої є наявною та користуванню ЗІЗ. | Штаб ЦЗ школи | 2 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № з/п | Назва заходів і їх короткий зміст |  | Відповідальні виконавці | Три- валість | Термін виконання від “Ч” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | хвилини |  |  |  | години |  |  |  |  | доби |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 20 | 40 | 60 | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 | 2 | 4 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ІІІ. У РЕЖИМІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ (з _______________________ 20 _ _ року) (час, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Інформування начальника ЦЗ школи про виникнення НС (введення надзвичайного стану) |  | Начальник штабу ЦЗ школи | 5 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Котроль проведення оповіщення керівного складу ЦЗ школи, членів комісії з питань НС та евакуаційної комісії школи. |  | Начальник штабу ЦЗ школи | 20 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Контроль доведення інформації про виникнення НС до працівників та учнів школи. |  | Начальник штабу ЦЗ школи | 10 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Контроль прибуття керівного складу ЦЗ школи і членів комісії з питань НС за сигналом “Збір-аварія” : - у робочий час; - у неробочий час |  | Начальник штабу ЦЗ школи | 1 год. 3 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Заслуховування керівного складу ЦЗ школи про обстановку, яка склалась і можливий її розвиток. |  | Начальник ЦЗ школи начальник штабу ЦЗ школи | 30 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доведення рішення НЦЗ школи на перевід органів управління та сил ЦЗ школи у режим „надзвичайної ситуації” . |  | Начальник штабу ЦЗ школи | 5 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доведення розпорядження НЦЗ школи на приведення у готовність необхідних сил ЦЗ школи та вихід їх на місце аварії. |  | Начальник штабу ЦЗ школи | 5 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Підготовка проекту наказу НЦЗ школи щодо створення штабу школи з ліквідації НС (призначення уповно-важеного керівника з ліквідації НС, затвердження персонального складу штабу з ліквідації НС). |  | Начальник штабу ЦЗ школи | 30 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Назва заходів і їх короткий зміст |  | Відповідальні виконавці | Три- валість | Термін виконання від “Ч” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітки |
|  |  |  |  |  | хвилини |  |  |  | години |  |  |  |  | доби |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 20 | 40 | 60 | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 | 2 | 4 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 9. | Проведення евакуації (розосереджен-ня) працівників і учнів школи у безпечний район, вивіз з небезпеч-них місць і зон матеріальних і інших цінностей школи. |  | Начальник штабу ЦЗ школи, заступник НЦЗ школи з евакуації | згідно Плану евакуації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Контроль за проведенням заходів з переводу органів управління та сил ЦЗ школи у режим „надзвичайна ситуація”. |  | Начальник штабу ЦЗ школи | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Переведення у повну готовність до роботи в умовах НС системи зв’язку та оповіщення школи. |  | Штаб ЦЗ школи | 3 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Приведення у готовність до роботи ПУ ЦЗ школи і системи зв’язку з відділом з питань НС Бориславської МР |  | Начальник штабу ЦЗ школи | 20 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Організація проведення постійного контролю за обстановкою, що розви-вається у навчальному корпусі школи та довкіллю навколо нього внаслідок впливу наслідків НС. |  | Начальник штабу ЦЗ школи | 20 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Контроль ходу приведення у готов-ність до роботи за призначенням сил та засобів НФ ЦЗ школи: |  | Начальник штабу ЦЗ школи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поста РХ розвідки; | роб. час |  | 3 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нероб. час |  | 5 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поста медичної допомоги; | роб. час |  | 2 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нероб. час |  | 4 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поста протипожежних заходів; | роб. час |  | 2 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нероб. час |  | 4 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пункту видачі ЗІЗ; | роб. час |  | 22 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нероб. час |  | 24 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - групи охорони громад- ського порядку; | роб. час |  | 3,5 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нероб. час |  | 5,5 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ланки обслуговування ПРУ |  |  | 3 доби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № з/п | Назва заходів і їх короткий зміст | Відповідальні виконавці | Три- валість | Термін виконання від “Ч” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | хвилини |  |  |  | години |  |  |  |  | доби |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 40 | 60 | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 | 2 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 15. | Перевірка готовності до роботи за призначенням НФ ЦЗ школи (укомплектованість особовим складом та рівень його підготовки до дій, наявність необхідної документації та її уточнення тощо): - поста РХ розвідки; | Начальник штабу ЦЗ школи Керівники НФ ЦЗ школи | 20 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поста медичної допомоги; |  | 20 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поста протипожежних заходів; |  | 20 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пункту видачі ЗІЗ; |  | 20 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - групи охорони громадського порядку; |  | 20 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ланки обслуговування ПРУ |  | 20 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Проведення збору, аналізу та оцінки даних реальної обстановки і доведення її до начальника ЦЗ школи для прийняття рішення. | Штаб ЦЗ школи | через кожні 4 години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Інформування начальника відділу з питань НС Бориславської МР про виникнення НС | Начальник штабу ЦЗ школи | 10 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Підготовка письмової доповіді про виникнення НС, начальнику ЦЗ м. Борислава і начальнику відділу освіти Бориславської МР. | Начальник штабу ЦЗ школи | 10 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Уточнення з начальником відділу з питань НС Бориславської міської ради порядку забезпечення заходів з локалізації НС і ліквідації її наслідків за встановленим обсягом завдань, покладених на органи ЦЗ м. Борислава. | Начальник штабу ЦЗ школи | 20 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № з/п | Назва заходів і їх короткий зміст | Відповідальні виконавці | Три- валість | Термін виконання від “Ч” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | хвилини |  |  |  | години |  |  |  |  | доби |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 40 | 60 | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 | 2 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20. | Організація взаємодії з Бориславсь-ким міським штабом з ліквідації НС шляхом відправки для безпосеред-ньої роботи в його складі одного з членів школьної комісії з питань НС. | Начальник штабу ЦЗ школи | 2 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Організація проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, спрямо-ваних на забезпечення сталого фун-кціонування школи в умовах НС. | Начальник штабу ЦЗ школи | за обстанов-кою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Доповідь на засіданні шкільної комісії з питань НС про обстановку і пропозиції щодо локалізації НС та ліквідації її наслідків | Начальник штабу ЦЗ школи | 20 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Оформлення рішення начальника ЦЗ школи, розробка необхідних проектів наказів та розпоряджень. | Штаб ЦЗ школи | 1 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Доведення наказів, розпоряджень та інших доручень начальника ЦЗ школи до виконавців, контроль їх виконання | Штаб ЦЗ школи | Протягом усього періоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Організація забезпечення заходів ліквідації НС з органами ЦЗ м. Борислава за встановленим обсягом покладених на них завдань та порядком їх залучення до дій з ліквідації наслідків НС. | Штаб ЦЗ школи | Протягом усього періоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Організація роботи щодо задоволен-ня першочергових потреб працівни-ків школи, що постраждали (поста-чання питної води, організація харчу-вання, видача теплих речей тощо). | Штаб ЦЗ школи | Протягом усього періоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Здійснення безперервного контролю за станом навколишнього середови-ща у районі НС та за обстановкою на аварійному об’єкті школи. | Штаб ЦЗ школи | Протягом усього періоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № з/п | Назва заходів і їх короткий зміст | Відповідальні виконавці | Три- валість | Термін виконання від “Ч” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | хвилини |  |  |  | години |  |  |  |  | доби |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 40 | 60 | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 | 2 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 28. | Підготовка за установленими форма-ми та в терміни, необхідних донесень і доповідей про обстановку з питань НС у відділ освіти та відділ з питань НС Бориславської МР . | Штаб ЦЗ школи | Згідно Табеля термінов. донесень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Контроль доведення до працівників та учнів школи (за рішенням начальника ЦЗ школи) інформації про виникнення НС та про порядок їх дій в конкретній обстановці. | Штаб ЦЗ школи | 30 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Керування діями підлеглих щодо зменшення людських втрат і матеріальних збитків в умовах НС. | Начальник штабу ЦЗ школи | Протягом усього періоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІV. У РЕЖИМІ НАДЗВИЧАЙНОГО (ВОЄННОГО) СТАНУ (з _______________________ 20 _ _ року) (час, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З отриманням інформації про введення режиму надзвичайного (воєнного) стану виконуються заходи, що передбачені в режимі надзвичайної ситуації і додатково вживаються заходи, передбачені Законами України “Про надзвичайний стан” та "Про оборону України", а саме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доповідь на засіданні шкільної комісії з питань НС про створення шкільної надзвичайної комісії з питань НС для роботи в умовах надзвичайного (воєнного стану) | Начальник штабу ЦЗ школи | 10 хв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доповідь на засіданні шкільної надзвичайної комісії з питань НС про межі впливу на об’єкти школи НС воєнного характеру, або НС, яка стала причиною введення надзвичайного стану | Начальник штабу ЦЗ школи | 50 хв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № з/п | Назва заходів і їх короткий зміст | Відповідальні виконавці | Три- валість | Термін виконання від “Ч” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | хвилини |  |  |  | години |  |  |  |  | доби |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 40 | 60 | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 | 2 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3. | Організація роботи щодо локалізації та ліквідації наслідків НС воєнного характеру, або НС, яка стала причиною введення надзвичайного стану | Начальник штабу ЦЗ школи Уповноважений керівник з ліквідації НС | Протягом усього періоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Визначення порядку організації навчального процесу школи у зв’язку із встановленням особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування територією в умовах надзвичайного (воєнного) стану | Начальник штабу ЦЗ школи Шкільна надзвичайна комісія з питань НС | 30 хв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Організація і забезпечення стійкого навчального процесу школи в умовах надзвичайного (воєнного) стану | Начальник штабу ЦЗ школи | Протягом усього періоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Забезпечення готовності керівного складу ЦЗ школи та шкільної системи управління, зв’язку, оповіщення і взаємодії до функціонування в локальному (децентралізованому) режимі | Начальник штабу ЦЗ школи | Протягом усього періоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Посилення пропускного режиму у навчальний корпус школи та його охорони | Начальник штабу ЦЗ школи | Протягом усього періоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Проведення збору, аналізу та оцінки даних реального стану довкілля в районі розташування школи (навчального корпусу) в умовах надзвичайного (воєнного) стану і доведення її до начальника ЦЗ школи для прийняття рішення | Начальник штабу ЦЗ школи | Протягом усього періоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник штабу ЦЗ школи – заступник

директора школи з навчально-виховної роботи			ПІБ

Вик. ______ПІБ______

тел:_______________