КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 579

від 25 червня 2012 р.

Про затвердження Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
№ 811 від 07.11.2013}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки, що додається.

2. Дніпропетровській обласній державній адміністрації подавати щороку до 15 лютого до Кабінету Міністрів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі інформацію про стан виконання затвердженої цією постановою Програми.

| Прем'єр-міністр України | М.АЗАРОВ |
| --- | --- |
| Інд. 70 |  |

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2012 р. № 579 |
| --- | --- |

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 
радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки

{У тексті Програми слова “спеціалізована медико-санітарна частина” у всіх відмінках замінено словами “Державний заклад “Спеціалізована медико-санітарна частина МОЗ” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 811 від 07.11.2013}

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення захисту мешканців м. Жовті Води від радіаційного впливу та пов’язаних з ним шкідливих чинників, поліпшення соціального захисту населення, а також збереження здоров’я населення міста.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Оптимальним шляхом виконання Програми є комплексне здійснення заходів для створення умов і досягнення в м. Жовті Води такого стану навколишнього природного середовища та соціального рівня, який забезпечить повноцінний розвиток усіх сфер життєдіяльності населення. У зв’язку з тим, що виконання заходів Програми потребує значних фінансових ресурсів, та враховуючи, що бюджет м. Жовті Води є дотаційним, альтернативних варіантів досягнення мети Програми немає.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

створення та забезпечення постійного функціонування систем екологічного та радіаційного моніторингу;

проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на поліпшення житлових умов;

планування забудови у місті з урахуванням його екологічних особливостей;

розбудови соціальної інфраструктури міста, створення умов для повноцінного розвитку особистості, поліпшення демографічної ситуації;

поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного становища у місті, створення безпечних умов для життя і здоров’я людини.

Державний замовник та виконавець Програми зазначені у додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

створення та забезпечення функціонування системи постійного моніторингу території м. Жовті Води;

приведення радіаційного фону в житлових, адміністративних будівлях і спорудах до рівня, визначеного Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97);

проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста для зниження дозових навантажень на населення;

поліпшення соціального захисту населення, яке проживає на територіях з підвищеним радіаційним фоном;

приведення відділення функціональної діагностики та відділення відновлювального лікування Державного закладу “Спеціалізована медико-санітарна частина МОЗ” № 9 до сучасних вимог;

оздоровлення жителів міста у зазначеному відділенні відновлювального лікування;

забезпечення Державного закладу “Спеціалізована медико-санітарна частина МОЗ” № 9 медичним обладнанням та медикаментами для повноцінного її функціонування.

Завдання і заходи з визначенням обсягів та джерел фінансування (з розбивкою за роками) виконання Програми та її ефективності наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

підвищити ефективність заходів, спрямованих на забезпечення екологічних і радіаційних безпечних умов життєдіяльності населення міста;

створити сприятливі умови для здійснення заходів у соціальній сфері з метою досягнення позитивної динаміки відтворення людського та трудового потенціалу, поліпшення стану здоров’я населення;

забезпечити функціонування об’єктів, призначених для забезпечення життєдіяльності населення.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Загальний орієнтовний обсяг фінансування Програми за рахунок коштів Державного бюджету України становить 200,652 млн. гривень.

Під час розрахунку щорічних обсягів фінансування Програми обсяг фінансування на перші три роки розраховано в обсягах, проіндексованих порівняно з поточним бюджетним періодом на індекс інфляції.

|  | Додаток 1 до Програми |
| --- | --- |

ПАСПОРТ 
Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки

1. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2012 р. № 579.

2. Державний замовник - Дніпропетровська облдержадміністрація.

3. Керівник Програми - голова Дніпропетровської облдержадміністрації.

4. Виконавець заходів Програми - виконавчий комітет Жовтоводської міської ради.

5. Строк виконання Програми: 2013-2022 роки.

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

млн. гривень

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування | У тому числі за роками виконання |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 |
| Державний бюджет | 200,652 | 14,337 | 15,14 | 15,988 | 35,045 | 32,302 | 87,84 |
| Усього | 200,652 | 14,337 | 15,14 | 15,988 | 35,045 | 32,302 | 87,84 |

|  | Додаток 2 до Програми |
| --- | --- |

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 
з виконання Програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | усього | у тому числі за роками |  |  |  |  |  |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cтворення та забезпечення функціонування системи постійного моніторингу території м. Жовті Води | рівень готовності об’єкта до здачі, відсотків | 100 | 55,6 | 75 | 100 | - | - | - | проведення будівельно-монтажних робіт із створення системи постійного моніторингу території міста, у тому числі стану навколишнього природного середовища, радіаційного, медико-біологічного стану | Дніпропетровська облдержадміністрація | державний бюджет | 4,972 | 2,54 | 1,216 | 1,216 |  |  |  |
|  | рівень забезпечення функціонування системи постійного моніторингу, відсотків | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 2,224 |  |  |  | 0,241 | 0,254 | 1,729 |
| Разом за завданням 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 7,196 | 2,54 | 1,216 | 1,216 | 0,241 | 0,254 | 1,729 |
| 2. Приведення радіаційного фону в житлових, адміністративних будівлях і спорудах до рівня, визначеногоНРБУ-97 | кількість обстежених будинків, одиниць | 160 | 160 |  |  |  |  |  | проведення радіаційного обстеження на вміст радону та розроблення документації щодо протирадонового захисту приміщень житлових, адміністративних будівель і споруд | Дніпропетровська облдержадміністрація | -“- | 0,43 | 0,43 |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 0,43 | 0,43 |  |  |  |  |  |
| 3. Проведення комплексу робіт із реабілітації забрудненої території міста для зниження дозових навантажень на населення | площа рекультивова них (дезактивованих) земель, гектарів | 22,82 | 1,22 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  | розроблення проектної документації і проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста: рекультивація порушених і забруднених земель, здійснення заходів протирадіаційного захисту | Дніпропетровська облдержадміністрація | державний бюджет | 17 | 2,6 | 3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  |
|  | загальна площа житла, яке приведене до рівня, визначеногоНРБУ-97, кв. метрів | 13434 | 578 | 1930 | 1930 | 720 | 1680 | 6596 | здійснення протирадонових заходів (герметизація підвалів, створення якісної системи вентиляції тощо) у житлових, адміністративних будівлях, спорудах до рівня, визначеногоНРБУ-97 | Дніпропетровська облдержадміністрація | -“- | 22,399 | 0,965 | 3,217 | 3,217 | 1,2 | 2,8 | 11 |
|  | загальна площа, на якій проводиться озеленення, гектарів кількість розроблених проектів | 30 1 |  | 1 | 10 | 10 | 10 |  | озеленення території міста, у тому числі розроблення проекту щодо створення захисних лісосмуг поряд з екологічно небезпечними об’єктами на площі 30 гектарів | Дніпропетровська облдержадміністрація | -“- | 2,5 |  | 0,3 | 0,73 | 0,73 | 0,74 |  |
|  | виготовлення проектної документації, одиниць | 1 |  |  |  |  |  | 1 | розчищення русла річки Жовта та водойм у межах міста | Дніпропетровська облдержадміністрація | державний бюджет | 2,9 |  |  |  |  |  | 2,9 |
|  | протяжність розчищеної ділянки русла річки Жовта в межах міста, кілометрів | 3,5 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 44,799 | 3,565 | 6,517 | 7,747 | 5,73 | 7,34 | 13,9 |
| 4. Посилення соціального захисту населення, яке проживає на територіях з підвищеним радіаційним фоном | кількість дітей дошкільного та шкільного віку, охоплених покращеним харчуванням | 6015 | 5761 | 5827 | 5919 | 6022 | 6176 | 6200 | відшкодування частини вартості харчування дітей дошкільного та шкільного віку | Дніпропетровська облдержадміністрація | -“- | 27,917 | 2,158 | 2,28 | 2,406 | 2,542 | 2,684 | 15,847 |
|  | кількість путівок, придбаних для оздоровлення дітей за межами міста, штук | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | відшкодування частини вартості оздоровлення дітей дошкільного та шкільного віку | Дніпропетровська облдержадміністрація | -“- | 3,409 | 0,268 | 0,284 | 0,302 | 0,32 | 0,339 | 1,896 |
|  | рівень додаткового забезпечення покращеним харчуванням хворих (у середньому на одного хворого на добу), гривень | 3,3 | 2,56 | 2,7 | 2,85 | 3,21 | 3,01 | 3,75 | відшкодування частини вартості харчування хворих, що перебувають на стаціонарному лікуванні у медичних закладах міста | Дніпропетровська облдержадміністрація | -“- | 2,976 | 0,23 | 0,243 | 0,257 | 0,271 | 0,286 | 1,689 |
|  | кількість дітей віком до п’яти місяців, що забезпечуються сухими адаптованими молочними сумішами | 140 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | відшкодування частини вартості харчування дітей віком до п’яти місяців | Дніпропетровська облдержадміністрація | державний бюджет | 0,285 | 0,022 | 0,023 | 0,025 | 0,026 | 0,027 | 0,162 |
|  | кількість дітей з генетичними захворюваннями, охоплених лікувальним харчуванням | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | відшкодування частини вартості харчування дітей з генетичними захворюваннями | Дніпропетровська облдержадміністрація | -“- | 1,766 | 0,137 | 0,144 | 0,152 | 0,161 | 0,17 | 1,002 |
|  | кількість звернень хворих пільгових категорій на одержання медикаментів | 12270 | 12246 | 12276 | 12276 | 12276 | 12276 | 12270 | відшкодування частини вартості медикаментів, придбаних за рецептами лікарів для дітей дошкільного та шкільного віку, вагітних жінок, породіль, інвалідів, ветеранів праці та інших пільгових категорій населення | Дніпропетровська облдержадміністрація | -“- | 5,418 | 0,419 | 0,442 | 0,467 | 0,493 | 0,521 | 3,076 |
|  | кількість жителів, які потребують пільгового зубопротезування | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | безкоштовне зубопротезування за винятком зубопротезування з дорогоцінних металів для осіб, які мають стаж роботи понад 10 років на підприємствах з видобутку та переробки уранової сировини, інвалідів, ветеранів праці та інших пільгових категорій населення | Дніпропетровська облдержадміністрація | державний бюджет | 0,673 | 0,052 | 0,055 | 0,058 | 0,061 | 0,065 | 0,382 |
|  | кількість мешканців, які потребують матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | надання жителям матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення у зв’язку з підвищеним радіаційним фоном на території міста | Дніпропетровська облдержадміністрація | -“- | 1,596 | 0,123 | 0,13 | 0,138 | 0,145 | 0,154 | 0,906 |
|  | кількість непрацездатних громадян, яким підвищено якість надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Жовті Води, осіб | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | підвищення якості надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Жовті Води та часткова оплата медичної допомоги, наданої за межами міста та області | Дніпропетровська облдержадміністрація | державний бюджет | 0,339 | 0,026 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 0,033 | 0,192 |
|  | кількість осіб, яким надана можливість часткової оплати медичної допомоги за межами міста та області | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | Дніпропетровська облдержадміністрація | -“- | 0,706 | 0,054 | 0,057 | 0,061 | 0,064 | 0,068 | 0,402 |
| Разом за завданням 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 45,085 | 3,489 | 3,686 | 3,895 | 4,114 | 4,347 | 25,554 |
| 5. Приведення відділення функціональної діагностики та відділення відновлювального лікування Державного закладу СМСЧ № 9 МОЗ у відповідність із сучасними вимогами | площа реконструкції відділення функціональної діагностики Державного закладу СМСЧ № 9 МОЗ, тис. кв. метрів | 1,247 |  |  |  |  | 1,247 |  | коригування проекту та проведення реконструкції відділення функціонувальної діагностики та відділення відновлювального лікування Державного закладу СМСЧ № 9 МОЗ | Дніпропетровська облдержадміністрація | -“- | 28,8 | 1,862 | 1,216 | 1,229 | 14,638 | 9,855 |  |
|  | площа реконструкції відділення відновлювального лікування, тис. кв. метрів | 3,514 |  |  |  |  |  | 3,514 |  |  | державний бюджет | 30 |  |  |  | 7,5 | 7,5 | 15 |
| Разом за завданням 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 58,8 | 1,862 | 1,216 | 1,229 | 22,138 | 17,355 | 15 |
| 6. Оздоровлення жителів міста у відділенні відновлювального лікування Державного закладу СМСЧ № 9 МОЗ | кількість оздоровлених жителів, осіб | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | забезпечення функціонування відділення відновлювального лікування Державного закладу СМСЧ № 9 МОЗ та відділення функціональної діагностики Державного закладу СМСЧ № 9 МОЗ | Дніпропетровська облдержадміністрація | -“- | 35,486 | 1,573 | 1,661 | 1,754 | 1,852 | 1,956 | 26,69 |
| Разом за завданням 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 35,486 | 1,573 | 1,661 | 1,754 | 1,852 | 1,96 | 26,69 |
| 7. Забезпечення Державного закладу СМСЧ № 9 МОЗ медичним обладнанням та медикаментами для повноцінного його функціонування | кількість придбаного медичного обладнання, одиниць | 377 | 3 | 37 | 0 | 37 | 36 | 264 | придбання медичного обладнання для забезпечення Державного закладу СМСЧ № 9 МОЗ | Дніпропетровська облдержадміністрація | -“- | 7,115 | 0,748 | 0,704 |  | 0,81 | 0,886 | 3,967 |
|  | середньодобова вартість медикаментів на одного хворого, гривень | 1,61 | 1,33 | 1,44 | 1,51 | 1,64 | 1,68 | 2,05 | придбання медикаментів для забезпечення Державного закладу СМСЧ № 9 МОЗ | Дніпропетровська облдержадміністрація | -“- | 1,741 | 0,13 | 0,14 | 0,147 | 0,160 | 0,164 | 1 |
| Разом за завданням 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 8,856 | 0,878 | 0,844 | 0,147 | 0,97 | 1,05 | 4,97 |
| Усього за Програмою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 200,652 | 14,337 | 15,14 | 15,988 | 35,05 | 32,3 | 87,84 |

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 811 від 07.11.2013}

|  | Додаток 3 до Програми |
| --- | --- |

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
виконання Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показників |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | усього | у тому числі за роками |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 |
| 1. Створення та забезпечення функціонування системи постійного моніторингу території м. Жовті Води | рівень готовності об’єкта до здачі | відсотків | 100 | 55,6 | 75 | 100 |  |  |  |
|  | рівень забезпечення функціонування системи постійного моніторингу | відсотків | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| 2. Приведення радіаційного фону в житлових, адміністративних будівлях і спорудах до рівня, визначеногоНРБУ-97 | кількість обстежених будинків | одиниць | 160 | 160 |  |  |  |  |  |
| 3. Проведення комплексу робіт із реабілітації забрудненої території міста для зниження дозових навантажень на населення | площа рекультивованих (дезактивованих) земель | гектарів | 22,82 | 1,22 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |
|  | загальна площа житла, яке приведене до рівня, визначеногоНРБУ-97 | кв. метрів | 13434 | 578 | 1930 | 1930 | 720 | 1680 | 6596 |
|  | загальна площа, на якій проводиться озеленення території міста | гектарів | 30 |  |  | 10 | 10 | 10 |  |
|  | кількість розроблених проектів | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | виготовлення проектної документації | одиниць | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | протяжність розчищеної ділянки русла річки Жовта в межах міста | кілометрів | 3,5 |  |  |  |  |  | 3,5 |
| 4. Посилення соціального захисту населення, яке проживає на територіях з підвищеним радіаційним фоном | кількість дітей дошкільного та шкільного віку, охоплених покращеним харчуванням | осіб | 6015 | 5761 | 5827 | 5919 | 6022 | 6176 | 620 |
|  | кількість путівок, придбаних для оздоровлення дітей за межами міста | штук | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | рівень додаткового забезпечення покращеним харчуванням хворих (в середньому на рік на одного хворого на добу) | гривень | 3,3 | 2,56 | 2,70 | 2,85 | 3,21 | 3,01 | 3,75 |
|  | кількість дітей віком до п’яти місяців, що забезпечуються сухими адаптованими молочними сумішами | осіб | 140 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 |
|  | кількість дітей з генетичними захворюваннями, охоплених лікувальним харчуванням | осіб | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | кількість звернень хворих пільгових категорій на одержання медикаментів | звернень | 12270 | 12246 | 12276 | 12276 | 12276 | 12276 | 12270 |
|  | кількість жителів, які потребують пільгового зубопротезування | осіб | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
|  | кількість мешканців, які потребують матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення | осіб | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
|  | кількість непрацездатних громадян, яким підвищено якість надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Жовті Води | осіб | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
|  | кількість осіб, яким надана можливість часткової оплати медичної допомоги за межами міста та області | осіб | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5. Приведення відділення функціональної діагностики та відділення відновлювального лікування Державного закладу СМСЧ № 9 МОЗ у відповідність із сучасними вимогами | площа реконструкції відділення функціональної діагностики Державного закладу СМСЧ № 9 МОЗ | тис. кв. метрів | 1,247 |  |  |  |  | 1,247 |  |
|  | площа реконструкції відділення відновлювального лікування | тис. кв. метрів | 3,514 |  |  |  |  |  | 3,514 |
| 6. Оздоровлення жителів міста у відділенні відновлювального лікування Державного закладу СМСЧ № 9 МОЗ | кількість оздоровлених жителів | осіб | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 7. Забезпечення Державного закладу СМСЧ № 9 МОЗ медичним обладнанням та медикаментами для повноцінного його функціонування | кількість придбаного медичного обладнання | одиниць | 377 | 3 | 37 |  | 37 | 36 | 264 |
|  | середньодобова вартість медикаментів на одного хворого | гривень | 1,61 | 1,33 | 1,44 | 1,51 | 1,64 | 1,68 | 2,05 |

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 811 від 07.11.2013}