КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

N 1473-р

від 26 листопада 2008 р.

Про підготовку та проведення у 2009-2012 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)

{ Назва Розпорядження Із змінами, внесеними згідно з

Розпорядженням КМ 
  N 1963-р ( 1963-2010-р ) від 12.10.2010 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ 
          N 1963-р ( 1963-2010-р ) від 12.10.2010 }

1. Затвердити  план  заходів  з  підготовки  та  проведення у 2009-2012 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту), що додається.

{  Пункт  1  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Розпорядженням КМ 
N 1963-р ( 1963-2010-р ) від 12.10.2010 }

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям:

забезпечити  проведення  протягом  2009-2012  років  технічної інвентаризації  захисних  споруд  цивільної  оборони   (цивільного захисту)  відповідно   до   плану   заходів,   затвердженого   цим розпорядженням, та до 1 грудня 2010 р. поінформувати МНС про  його виконання;  { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 1963-р ( 1963-2010-р ) від 12.10.2010 }

передбачити під   час  формування  показників  державного  та місцевих  бюджетів  на  2011  та  2012  роки  кошти для проведення технічної   інвентаризації   захисних   споруд  цивільної  оборони (цивільного  захисту) як об'єктів нерухомого майна, що перебувають у  сфері  їх  управління.  {  Абзац  третій  пункту  2 із змінами, внесеними  згідно з Розпорядженням КМ N 1963-р ( 1963-2010-р ) від 12.10.2010 }

Рекомендувати органам   місцевого   самоврядування   прийняти рішення, необхідні для виконання цього розпорядження.

3. МНС  забезпечити   узагальнення   результатів   проведення технічної,    інвентаризації  захисних  споруд  цивільної  оборони (цивільного захисту) та поінформувати Кабінет Міністрів України до 1 березня 2013 року.

{  Пункт  3  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Розпорядженням КМ 
N 1963-р ( 1963-2010-р ) від 12.10.2010 }

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО 
                         розпорядженням Кабінету Міністрів України 
                             від 26 листопада 2008 р. N 1473-р

ПЛАН 
заходів з підготовки та проведення у 2009-2012 роках  технічної інвентаризації захисних споруд цивільної  оборони (цивільного захисту)

------------------------------------------------------------------

| Найменування заходу |   Відповідальні за  |   Строк виконання  |

|                     |      виконання      |                    |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|1. Формування        |                     |до 30 квітня 2009 р.|

|переліку таких, що   |                     |                    |

|підлягають технічній |                     |                    |

|інвентаризації,      |                     |                    |

|захисних споруд:     |                     |                    |

|                     |                     |                    |

|що перебувають у     |МНС, Фонд державного |                    |

|державній власності; |майна, міністерства  |                    |

|                     |та інші центральні   |                    |

|                     |органи виконавчої    |                    |

|                     |влади                |                    |

|                     |                     |                    |

|що перебувають у     |МНС, Фонд державного |                    |

|комунальній власності|майна, центральні та |                    |

|та у власності       |місцеві органи       |                    |

|підприємств          |виконавчої влади     |                    |

|(організацій) і      |                     |                    |

|приватних осіб       |                     |                    |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|2. Складення переліку|МНС, Фонд державного |до 15 травня 2009 р.|

|центральних органів  |майна, міністерства  |                    |

|виконавчої влади, до |та інші центральні   |                    |

|повноважень яких     |органи виконавчої    |                    |

|належить проведення  |влади                |                    |

|технічної            |                     |                    |

|інвентаризації       |                     |                    |

|захисних споруд      |                     |                    |

|державної власності  |                     |                    |

|як об'єктів          |                     |                    |

|нерухомого майна, та |                     |                    |

|подання його Мінфіну |                     |                    |

|і Мінекономіки       |                     |                    |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|3. Формування комісій|                     |до 1 липня 2009 р.  |

|з організації        |                     |                    |

|заходів, пов'язаних з|                     |                    |

|проведенням технічної|                     |                    |

|інвентаризації       |                     |                    |

|захисних споруд:     |                     |                    |

|                     |                     |                    |

|що перебувають у     |міністерства та інші |                    |

|державній власності; |центральні органи    |                    |

|                     |виконавчої влади,    |                    |

|                     |Фонд державного      |                    |

|                     |майна                |                    |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|що перебувають у     |місцеві органи       |                    |

|комунальній власності|виконавчої влади,    |                    |

|та у власності       |територіальні органи |                    |

|підприємств          |МНС                  |                    |

|(організацій) і      |                     |                    |

|приватних осіб       |                     |                    |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|4. Внесення змін до  |МНС,                 |до 1 червня 2009 р. |

|Інструкції про       |Мінжитлокомунгосп,   |                    |

|порядок проведення   |Фонд державного      |                    |

|технічної            |майна                |                    |

|інвентаризації       |                     |                    |

|об'єктів нерухомого  |                     |                    |

|майна, затвердженої  |                     |                    |

|наказом Держбуду від |                     |                    |

|24 травня 2001 р.    |                     |                    |

|N 127 ( z0582-01 ),  |                     |                    |

|у частині            |                     |                    |

|технічної            |                     |                    |

|інвентаризації       |                     |                    |

|захисних споруд      |                     |                    |

|цивільного захисту   |                     |                    |

|(цивільної оборони)  |                     |                    |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|5. Розроблення та    |         -"-         |до 15 червня 2009 р.|

|затвердження         |                     |                    |

|методичних           |                     |                    |

|рекомендацій щодо    |                     |                    |

|проведення технічної |                     |                    |

|інвентаризації       |                     |                    |

|захисних споруд      |                     |                    |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|6. Укладення з бюро  |міністерства, інші   |до 30 березня       |

|технічної            |центральні та місцеві|2012 р.             |

|інвентаризації       |органи виконавчої    |                    |

|договорів про        |влади, Фонд          |                    |

|виготовлення         |державного майна,    |                    |

|технічної            |підприємства         |                    |

|документації на      |(установи) - власники|                    |

|захисні споруди як   |(балансо-утримувачі) |                    |

|об'єкти нерухомого   |захисних споруд      |                    |

|майна та формування  |                     |                    |

|інвентарних справ    |                     |                    |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|7. Проведення        |бюро технічної       |до 1 листопада      |

|технічного обстеження|інвентаризації,      |2012 р.             |

|захисних споруд як   |комісії з            |                    |

|об'єктів нерухомого  |організації          |                    |

|майна та формування  |заходів,             |                    |

|інвентарних справ    |пов'язаних з         |                    |

|                     |проведенням технічної|                    |

|                     |інвентаризації       |                    |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|8. Уточнення та      |комісії з організації|до 15 листопада     |

|оновлення облікових  |заходів, пов'язаних  |2012 р.             |

|документів на захисні|з проведенням        |                    |

|споруди, внесення    |технічної            |                    |

|змін до електронної  |інвентаризації,      |                    |

|бази даних про їх    |територіальні органи |                    |

|облік                |МНС                  |                    |

------------------------------------------------------------------

{  План  заходів  із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ 
N 1963-р ( 1963-2010-р ) від 12.10.2010 }